## 優先度・コスト・担当者(プレイ画面)
作成作業の優先度、コスト（作業時間）を話し合う
必要な要素について、優先度、コスト、作業担当者を出せ
優先度（A：最優先、B：優先度中、C：優先度低い）
コストは「時間」単位で記載すること
担当者はとりあえずプログラム能力は考慮せず、作業の効率、コストのバランスで決定すること
項目名 | 優先度 | コスト | 担当者
プレイヤー
・左右移動 | A | 1
・円形に投げる(半径3マス？) | A | 3
・投げるときにSE | C | 1
・右スティックを倒して離したとき投げる | A | 3
・左に倒したら右に投げる(反時計回り) | A | 3
・右に倒したら左に投げる(時計回り) | A | 3
ブーメラン
・半径３マスの円を描いて飛ぶ | A | 3
・敵は貫通する | A | 1
・ブロックに当たったらそこを始点として飛びなおす(跳ね返る) | A | 2
・多段ヒットしない処理 | A | 1
敵
・動かない | A | 1
・ブーメランが当たったら死ぬ | A | 1
・ブーメランが当たったらSE出す | C | 1
・死ぬ際は点滅して消える | C | 2
ギミック
ブロック
・ブーメランの半径と同じだけ飛び直させる | A | 2
・動かない | A | 1
・破壊不可 | A | 1
・当たった時SE | C | 1
バンパー
・当たった時ブーメランの半径+１して飛びなおさせる | A | 2
・動かない | A | 1
・破壊不可 | A | 1
・当たった時SE | C | 1
低反発なブロック(仮)
・当たった時ブーメランの半径-１して飛びなおさせる | A | 2
・動かない | A | 1
・破壊不可 | A | 1
・当たった時SE | C | 1
気流
・当たらない(判定のみ)通り抜ける | A | 2
・範囲内は直線に進む | A | 1
・範囲を抜けた時ブーメランの回転方向を逆にする(時計回りなら反時計回りに) | A | 2
・動かない | A | 1
・破壊不可 | A | 1
・通過時SE | C | 1
・多段ヒットしない処理 |  | 1
UI
・残りのブーメラン数の表示 | B | 1
・ブーメランの弾道予測線(ブロックにあたるまで？) | A | 3
・

## スケジュール
担当者に割り振ったタスクを日付に割り振っていく
1日の作業時間は3時間を想定（1年次のチーム制作の授業は3時間/日）
タスクが3時間を超える場合は分割すること
担当者 | 項目名 | 日付 | 担当者 | 項目名 | 日付
土方諒太郎 | スケジュール作成・仕様書の手伝い | 2018-12-13 | 福田悠太 | プレイヤーの左右移動・画面外に出ない | 2018-12-13
| スケジュール作成・ブーメランの半径３マスの円を描いて飛ぶ | ~12月20日 |  | バンパーと低反発の作成・ブーメランの挙動(時間があれば) | ~12月19日
| スティック倒したらブーメラン投げる(上記が終わってたら) | 2018-12-20 |  | スティック倒したらブーメラン投げる(プレイヤー) | 2018-12-20
| 統合・バグチェック | ～12月24日 |  | ブーメランの作成 | ～12月24日
| αバグチェック・ステージ考案・実装・βリソース作成 | ～12月28日 |  | αバグチェック・βのステージ考案・実装 | ～12月28日
| α完成まで(αチェック後からβ作成開始) | ～1月9日 |  | αバグチェック・βの必要なシーンの作成・遷移 | ～1月8日
| αチェック後からβ作成開始 | 2018-01-10 |  | α完成まで(αチェック後からβ作成開始) | ～1月9日
|  | ～1月15日 |  | αチェック後からβ作成開始 | 2018-01-10
| ブーメラン・各ブロック・敵の調整 | ～1月17日 |  |  | ～1月15日
| ステージ遷移 | ～1月24日 |  | ブーメラン・各ブロック・敵の調整 | ～1月17日
| ステージ作成 | ～1月30日 |  | コードの書き方をを統一にして綺麗にする | ～1月24日
| βの最終調整 | 2019-01-31 |  | ステージ作成 | ～1月30日
|  |  |  | βの最終調整 | 2019-01-31
清水広大 | 仕様書作成 | 2018-12-13 | 高橋瑞樹 | 画像の描画・移動 | 2018-12-13
| 仮のリソース作成 | ~12月18日 |  | ブロックの作成・敵の作成 | ~12月19日
| βのステージ考案・βリソース作成 | ～12月24日 |  | 気流の作成 | 2018-12-20
| βリソース作成 | ～1月8日 |  | ブーメランの弾道予測線(UI) | ～12月24日
| αバグチェック・βリソース作成(αチェック後からβ作成開始) | 1月９ |  | αバグチェック・βのステージ考案・実装 | ～12月28日
| αチェック後からβ作成開始 | 2018-01-10 |  | αバグチェック・βの必要なシーンの作成・遷移 | ～1月8日
| リソース作成 | ～1月24日 |  | α完成まで(αチェック後からβ作成開始) | ～1月9日
| バグチェック・予備日 | ～1月30日 |  | αチェック後からβ作成開始 | 2018-01-10
| βの最終調整 | 2019-01-31 |  | 残り残段数(UI)・プレイシーンのSEの挿入 | ～1月15日
|  |  |  | リソースの挿入・追加 | ～1月17日
|  |  |  | 終わってないタスクの消化・ステージ作成 | ～1月24日
|  |  |  | ステージ作成・バグチェック | ～1月30日
|  |  |  | βの最終調整 | 2019-01-31