## 優先度・コスト・担当者(プレイ画面)
作成作業の優先度、コスト（作業時間）を話し合え
必要な要素について、優先度、コスト、作業担当者を出せ
優先度（A：最優先、B：優先度中、C：優先度低い）
コストは「時間」単位で記載すること
担当者はとりあえずプログラム能力は考慮せず、作業の効率、コストのバランスで決定すること
| 項目名 | 優先度 | コスト | 担当者
プレイヤー
| ・左右移動 | A | 1
| ・円形に投げる(半径3マス？) | A | 3
| ・投げるときにSE | C | 1
| ・右スティックを倒して離したとき投げる | A | 3
| ・左に倒したら右に投げる(反時計回り) | A | 3
| ・右に倒したら左に投げる(時計回り) | A | 3
ブーメラン
| ・半径３マスの円を描いて飛ぶ | A | 3
| ・敵は貫通する | A | 1
| ・ブロックに当たったらそこを始点として飛びなおす | A | 2
| ・多段ヒットしない処理 | A | 1
敵
| ・動かない | A | 1
| ・ブーメランが当たったらSE出して死ぬ | C | 1
| ・死ぬ際は点滅して消える | C | 2
ギミック
ブロック
| ・ブーメランの半径と同じだけ飛び直させる | A | 2
| ・動かない | A | 1
| ・破壊不可 | A | 1
| ・当たった時SE | C | 1
バンパー
| ・当たった時ブーメランの半径+１して飛びなおさせる | A | 2
| ・動かない | A | 1
| ・破壊不可 | A | 1
| ・当たった時SE | C | 1
低反発なブロック(仮)
| ・当たった時ブーメランの半径-１して飛びなおさせる | A | 2
| ・動かない | A | 1
| ・破壊不可 | A | 1
| ・当たった時SE | C | 1
気流
| ・当たらない(判定のみ)通り抜ける | A | 2
| ・範囲内は直線に進む | A | 1
| ・範囲を抜けた時ブーメランの回転方向を逆にする(時計回りなら反時計回りに) | A | 2
| ・動かない | A | 1
| ・破壊不可 | A | 1
| ・通過時SE | C | 1
| ・多段ヒットしない処理 |  | 1
UI
| ・残りのブーメラン数の表示 | B | 1
| ・ブーメランの弾道予測線(ブロックにあたるまで？) | A | 3
・

## スケジュール
担当者に割り振ったタスクを日付に割り振っていく
1日の作業時間は3時間を想定（1年次のチーム制作の授業は3時間/日）
タスクが3時間を超える場合は分割すること
担当者 | 項目名 | 日付
土方諒太郎 | スケジュール作成/仕様書の手伝い | 2018-12-13
| ブーメランの半径３マスの円を描いて飛ぶ | ~12月19日
| スティック倒したらブーメラン投げる | 2018-12-20
| 統合・バグチェック | ～12月24日
| ステージ考案・実装・βリソース作成 | ～12月28日
清水広大 | 仕様書作成 | 2018-12-13
| 仮のリソース作成 | ~12月18日
| ステージ考案 | ～12月24日
| βリソース作成 | ～12月28日
福田悠太 | プレイヤーの左右移動・画面外に出ない | 2018-12-13
| バンパーと低反発の作成 | ~12月19日
| スティック倒したらブーメラン投げる | 2018-12-20
| 統合・バグチェック | ～12月24日
| ステージ考案・実装 | ～12月28日
高橋瑞樹 | 画像の描画・移動 | 2018-12-13
| ブロックの作成：敵の描画当たり判定 | ~12月19日
| 気流の作成 | 2018-12-20
| 統合・バグチェック | ～12月24日
| ステージ考案・実装 | ～12月28日